## Slide 1: LEI21_22_S4_2DK_03 Progresso – Sprint B
Data 1 de Maio de 2022
Equipa 2DK_03

## Slide 2: Resumo
Fases do projeto
  Análise ✓
  Design ✓
  Implementação ✓
  Testes ⨯
% | Estado | Data Fim
50% |  | 1 Maio 2022

## Slide 3: Planeamento
 | % |  | Estado
LEI21_22_S4_2DK_03 | 50% |  | 
US1001 | 85% |  | 
Design | 100% |  | 
Implementação | 70% |  | 
US1002 | 70% |  | 
Design | 100% |  | 
Implementação | 40% |  | 
US1003 | 95% |  | 
Design | 100% |  | 
Implementação | 90% |  | 
US1004 | 0% |  | ⨯
Design | 0% |  | 
Implementação | 0% |  | 
 | % |  | Estado
LEI21_22_S4_2DK_03 | 50% |  | 
US2001 | 100% |  | 
Design | 100% |  | 
Implementação | 100% |  | 
US9001 | 100% |  | 
Implementação | 100% |  | 
US1009 | 0% |  | ⨯
Implementação | 0% |  | 
US2002 | 0% |  | ⨯
Design | 0% |  | 
Implementação | 0% |  | 
US1005 | 0% |  | ⨯
Design | 0% |  | 
Implementação | 0% |  | 

## Slide 4: Atividades Concluídas
ID | Atividade | Responsável | Baseline | Real | Estado
1001 | “As Sales Clerk, I want to specify a new product for sale." | 1191831 | Início: 11-04-2022 Fim: 01-05-2022 | Início: 20-04-2022 Fim: 01-05-2022 | 
1002 | “As Sales Clerk, I want to view/search the products catalog.” | 1191831 | Início: 11-04-2022 Fim: 01-05-2022 | Início: 27-04-2022 Fim: 01-05-2022 | 
1003 | “As Sales Clerk, I want to register a new customer.” | 1200626 | Início: 11-04-2022 Fim: 01-05-2022 | Início: 20-04-2022 Fim: 01-05-2022 | 
2001 | “As Warehouse Employee, I want to set up the warehouse plant by uploading a JSON file." | 1210813 | Início: 11-04-2022 Fim: 01-05-2022 | Início: 25-04-2022 Fim: 01-05-2022 | 
9001 | “As software product client, I want the team (software product supplier) to prepare a presentation.” | 1200626 | Início: 11-04-2022 Fim: 01-05-2022 | Início: 30-04-2022 Fim: 01-05-2022 | 

## Slide 5: Atividades Em Curso/A Iniciar
ID | Atividade | Responsável | Baseline | Real | Estado
1004 | “As Sales Clerk, I want to create a new products order on behalf of a given customer.” |  | Início: 11-04-2022 Fim: 01-05-2022 |  | 
1900 | “As Project Manager, I intend that the system has the possibility of being initialized (bootstrap) with some information related to the product catalog and auxiliary information.” |  | Início: 11-04-2022 Fim: 01-05-2022 |  | 
2002 | “As Warehouse Employee, I want to configure the AGVs available on the warehouse.” |  | Início: 11-04-2022 Fim: 01-05-2022 |  | 
1005 | “As Sales Clerk, I want to define a new category of products.” |  | Início: 11-04-2022 Fim: 01-05-2022 |  | 

## Slide 6: Principais objetivos do sistema
Registos de customers;
Registo de products;
Registo de orders;
Pesquisar/visualizar os products por determinados filtros (categoria, marcas, etc);
Definir a planta do armazém (warehouse) através da importação de um ficheiro JSON.

## Slide 7: Processo de desenvolvimento adotado e planeamento
  Atribuição de US aos membros;
  Cada membros ficava também encarregue das respetivas tarefas de design (SD, SSD e CD).

## Slide 8: Metodologia de trabalho em equipa e estratégia para resolução de conflitos
  A metodologia usado foi Scrum;
  A resolução de conflitos foi feita em reuniões onde foram “pesados” os prós e contras de cada opinião de forma a tentar organizar o trabalho e chegar a uma decisão final.

## Slide 9: Qualidade do produto
O produto ficou longe do esperado e não cumpre os requisitos mínimos que pretendíamos até à data da sua entrega.
No próximo Sprint temos como objetivo concluir as US anteriores tal como realizar as novas com sucesso.

## Slide 10: Resultados esperados
  Tudo o que foi implementado funciona e faz a sua função mesmo que, possa ser com menos verificações do que poderia ter sido.